Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto presenta avances importantes en la base de datos y en el backend. La estructura de la base de datos se encuentra prácticamente completa, con sus principales entidades y relaciones definidas. También se desarrolló el backend utilizando Django y se cuenta con una API para usuarios y el flujo de inicio de sesión. Estos avances permiten establecer la base técnica para conectar los módulos del sistema. La principal actividad pendiente en esta etapa es diseñar las interfaces del frontend y posteriormente conectarlas con los servicios del backend. Aún se deben completar e integrar los demás módulos funcionales del inventario, según la planificación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos definidos en la Fase 1. Los avances actuales contribuyen especialmente al diseño del modelo de datos y a la implementación inicial del backend, la API de usuarios y el inicio de sesión. No se declaran cumplidos los objetivos asociados a la interfaz web, códigos QR, APIs externas ni agentes de inteligencia artificial, ya que todavía requieren desarrollo o validación. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil basada en Scrum y el desarrollo incremental definidos en la Fase 1. Se trabaja por componentes, priorizando la base de datos y los servicios principales del backend antes de avanzar con el diseño del frontend. Se propone continuar con ciclos de implementación y pruebas, revisando los avances y ajustando las tareas pendientes según su complejidad. |
| Evidencias de avance | Se presentarán como evidencias: (1) capturas o esquema del modelo de base de datos y sus relaciones; (2) capturas del proyecto Django y de los modelos implementados; (3) pruebas de la API de usuarios; y (4) evidencia del inicio de sesión funcionando. Estas evidencias permiten comprobar el avance de la persistencia de datos y de los servicios iniciales del backend. Para resguardar la calidad, se recomienda verificar las respuestas de la API, validar los datos de entrada, probar el inicio de sesión con casos válidos e inválidos y mantener el código versionado. Adjuntar al documento las capturas o resultados reales de las pruebas antes de e ntregarlo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño e implementación de bases de datos | Completar y revisar el modelo de datos, entidades, relaciones y restricciones. | Django ORM, PostgreSQL, PSQL y Git. | Según planificación: 1 semana; actualmente en etapa final. | Diego González | El avance de los modelos facilita el desarrollo de los módulos. Revisar integridad, relaciones y consistencia antes de integrar. | En curso | Realizar revisión final y pruebas de integridad; corregir detalles detectados. |
| Desarrollo de software y servicios backend | Desarrollar el backend con Django y la API de usuarios. | Python, Django, Django REST Framework si corresponde al proyecto, Postman y Git. | Según planificación: 2 semanas; avance parcial logrado. | Enzo Araya | Ya existe backend, API de usuarios e inicio de sesión. Se debe verificar que los endpoints estén documentados y probados. | En curso | Completar y probar los endpoints pendientes antes de conectar el frontend. |
| Seguridad y gestión de usuarios | Implementar y probar el inicio de sesión y las operaciones relacionadas con usuarios. | Django, API de usuarios, herramienta de pruebas y datos de prueba. | Avance realizado; reservar tiempo para pruebas. | Enzo Araya | El flujo inicial está desarrollado. Es importante probar credenciales correctas e incorrectas y validar respuestas y permisos. | Completado | Considerar completada la implementación inicial; mantener pruebas y ajustes de seguridad como validación continua. |
| Análisis de requerimientos y diseño de interfaces | Diseñar las pantallas del frontend: inicio de sesión, panel principal y vistas iniciales de gestión. | React, herramienta de prototipado/diseño, requerimientos y Git. | Pendiente; estimación propuesta: 1 semana. | Juan Cáceres | El diseño visual del frontend es el principal pendiente señalado. Conviene priorizar los flujos principales y validar el diseño con el equipo. | No iniciado | Iniciar el diseño de interfaces y acordar componentes, navegación y estilos antes de implementar. |
| Desarrollo frontend e integración | Implementar las interfaces web en React y conectarlas con la API de Django. | React, API backend, navegador, herramientas de desarrollo y Git. | Pendiente; estimación propuesta: 2 semanas, ajustable según alcance. | Juan Cáceres | Depende de definir las pantallas y confirmar los contratos de la API. Se debe manejar errores y estados de carga. | No iniciado | Comenzar después de definir el diseño y validar los endpoints que consumirá cada vista. |
| Integración, pruebas y control de calidad | Probar la comunicación entre frontend, backend y base de datos; registrar y corregir errores. | Pruebas manuales/API, Django, PostgreSQL, React y Git. | Pendiente para la etapa de integración; estimación propuesta: 1 semana inicial. | Todos | La integración completa aún depende del frontend y de los módulos funcionales que faltan. | No iniciado | Preparar casos de prueba desde ahora y ejecutarlos progresivamente a medida que se integren los componentes. |
| Módulos funcionales del inventario e integraciones | Desarrollar cotizaciones, entradas, consulta de inventario, salidas QR, APIs externas y agentes de IA según alcance. | Django, PostgreSQL, React, librerías QR, APIs externas, LangChain y Groq API. | Pendiente; calendarizar por módulos según la planificación de Fase 1. | Equipo completo, según distribución de tareas | No se ha informado que estos módulos estén implementados. La regla central es que toda entrada debe asociarse a una cotización y las salidas deben validar stock. | No iniciado | Priorizar los módulos esenciales y desarrollar cada integración por separado con pruebas antes de unirlos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

En el desarrollo hemos facilitado el trabajo contar con una estructura de base de datos prácticamente completa, tener el backend central desarrollado con Django y disponer de una API de usuarios y del inicio de sesión. Estos avances entregan una base concreta para continuar con los demás componentes. Entre las dificultades, el diseño del frontend aún está pendiente y la integración completa depende de definir las interfaces y conectarlas correctamente con la API. Para abordar esto, se propone priorizar el diseño de las pantallas principales, acordar con el equipo los datos que necesita cada vista y probar los endpoints antes de integrarlos. También se recomienda mantener reuniones breves de seguimiento y registrar los errores y decisiones en el repositorio del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: El ajuste principal consiste en organizar el trabajo pendiente en una secuencia de dependencias: finalizar la revisión de la base de datos y del backend, diseñar las interfaces del frontend, implementar las vistas en React y luego realizar la integración. No se elimina ningún objetivo del proyecto ni se modifica su alcance general. Se ajusta el orden de ejecución para evitar desarrollar pantallas sin tener claros los endpoints y los datos que utilizarán. Las duraciones indicadas en el monitoreo son estimaciones para organizar el trabajo y deben confirmarse con el equipo y el calendario académico.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que todavía no se han iniciado o que permanecen pendientes son principalmente el diseño e implementación del frontend, la integración completa entre React, Django y la base de datos, y los módulos funcionales de inventario, cotizaciones, entradas, salidas mediante QR, APIs externas y agentes de inteligencia artificial. La razón principal es que primero se ha avanzado en la estructura de datos y en los servicios iniciales del backend. Para avanzar sin afectar el proyecto, se propone definir y priorizar las pantallas principales, desarrollar el frontend por módulos, validar cada endpoint con pruebas y realizar integraciones parciales desde etapas tempranas. El equipo deberá revisar semanalmente el estado de las tareas y redistribuir responsabilidades si se detectan retrasos.