# Planificación del Proyecto – Cronograma y Sprint Backlog

Sistema Inteligente de Gestión y Optimización de Inventario mediante Agentes de Inteligencia Artificial
APT122 – Proyecto APT · Puente Alto
Integrantes: Enzo Araya · Juan Cáceres · Diego González
Docente: Julio Tapia

# 1. Objetivo de la planificación

La planificación organiza el desarrollo del proyecto mediante una metodología ágil basada en Scrum, distribuyendo las funcionalidades en sprints, priorizando el MVP y permitiendo realizar seguimiento del avance mediante un Sprint Backlog y un tablero de trabajo. El cronograma considera el horizonte académico de 18 semanas definido para el proyecto.

# 2. Organización de Sprints

| Sprint | Semanas | Objetivo | Principales actividades | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | S1–S3 | Análisis y diseño | Problema, stakeholders, requisitos, alcance, arquitectura y reglas de negocio. | Documentación y arquitectura |
| Sprint 2 | S4–S6 | Base técnica | PostgreSQL, modelos, Django, DRF, autenticación y endpoints iniciales. | Backend + BD base |
| Sprint 3 | S7–S9 | Gestión de inventario | Productos, proveedores, cotizaciones, entradas, stock e historial. | Módulo de inventario |
| Sprint 4 | S10–S12 | Operación | React, consultas, QR, salidas, historial y sistema de escritorio. | Flujo operativo |
| Sprint 5 | S13–S15 | Integraciones e IA | Frankfurter, Nager.Date, API de productos, Groq y LangChain. | Integraciones + agente IA |
| Sprint 6 | S16–S18 | Integración y cierre | Integración, pruebas, correcciones, documentación y demostración. | MVP validado |

# 3. Sprint Backlog

| ID | Tarea | Responsable | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-01 | Definir problema, oportunidad y usuarios | Todos | Alta | Sprint 1 | Planificado |
| SB-02 | Documentar requisitos funcionales y no funcionales | Enzo / Juan | Alta | Sprint 1 | Planificado |
| SB-03 | Definir alcance MVP y restricciones | Todos | Alta | Sprint 1 | Planificado |
| SB-04 | Diseñar arquitectura de solución | Todos | Alta | Sprint 1 | Planificado |
| SB-05 | Diseñar modelo de datos PostgreSQL | Diego | Alta | Sprint 1 | Planificado |
| SB-06 | Crear proyecto Django y DRF | Enzo | Alta | Sprint 2 | Planificado |
| SB-07 | Configurar PostgreSQL y modelos | Diego | Alta | Sprint 2 | Planificado |
| SB-08 | Implementar autenticación y roles | Enzo | Alta | Sprint 2 | Planificado |
| SB-09 | Crear endpoints REST iniciales | Enzo | Alta | Sprint 2 | Planificado |
| SB-10 | Implementar gestión de productos | Juan / Enzo | Alta | Sprint 3 | Planificado |
| SB-11 | Implementar gestión de proveedores | Juan / Enzo | Media | Sprint 3 | Planificado |
| SB-12 | Implementar módulo de cotizaciones | Juan / Enzo | Crítica | Sprint 3 | Planificado |
| SB-13 | Implementar entradas asociadas a cotización | Enzo | Crítica | Sprint 3 | Planificado |
| SB-14 | Implementar actualización y consulta de stock | Diego / Enzo | Crítica | Sprint 3 | Planificado |
| SB-15 | Implementar historial de movimientos | Diego | Alta | Sprint 3 | Planificado |
| SB-16 | Implementar interfaz React de inventario | Juan | Alta | Sprint 4 | Planificado |
| SB-17 | Implementar salida mediante QR | Juan / Enzo | Crítica | Sprint 4 | Planificado |
| SB-18 | Implementar aplicación de escritorio PySide6 | Diego | Alta | Sprint 4 | Planificado |
| SB-19 | Integrar Frankfurter y Nager.Date | Todos | Media | Sprint 5 | Planificado |
| SB-20 | Integrar API de productos/códigos de barras | Todos | Media | Sprint 5 | Planificado |
| SB-21 | Integrar Groq API y LangChain | Todos | Alta | Sprint 5 | Planificado |
| SB-22 | Implementar tools controladas del agente IA | Todos | Alta | Sprint 5 | Planificado |
| SB-23 | Integrar frontend, backend, desktop y BD | Todos | Crítica | Sprint 6 | Planificado |
| SB-24 | Ejecutar pruebas funcionales e integración | Todos | Crítica | Sprint 6 | Planificado |
| SB-25 | Corregir incidencias detectadas | Todos | Alta | Sprint 6 | Planificado |
| SB-26 | Completar manual técnico y documentación | Todos | Alta | Sprint 6 | Planificado |
| SB-27 | Preparar evidencias y demostración | Todos | Alta | Sprint 6 | Planificado |

# 4. Tablero Scrum

El tablero se utilizará para visualizar el estado de cada tarea y controlar el avance del equipo.

| BACKLOG | TO DO | IN PROGRESS | REVIEW / TEST | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades futuras Mejoras no prioritarias | Tareas planificadas pendientes de iniciar | Tareas del sprint actualmente en desarrollo | Funcionalidades terminadas pendientes de validación | Tareas validadas con evidencia |
| Mejoras IA | SB-01…SB-27 según sprint | Se actualiza durante el sprint | Pruebas funcionales Pruebas integración | Solo tareas realmente terminadas |

# 5. Cronograma general S1–S18

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y requerimientos | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de negocio y alcance |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y diseño |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo PostgreSQL y matrices |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Django + API REST |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de cotizaciones |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de entradas |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| React e inventario |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salida QR |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de escritorio |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| APIs externas |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| LangChain + Groq + agentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Integración completa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| Presentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

# 6. Criterios de seguimiento del sprint

Cada tarea debe estar asociada a un requerimiento, historia de usuario o entregable.

Las tareas críticas del MVP tienen prioridad sobre funcionalidades secundarias.

Una tarea pasa a revisión solamente cuando existe una implementación que pueda ser validada.

Una tarea se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación y cuenta con evidencia.

Los errores encontrados durante las pruebas deben registrarse y volver al flujo de trabajo para su corrección.

El estado del tablero debe actualizarse durante el desarrollo para reflejar el avance real.

# 7. Criterios de finalización del MVP

El MVP se considera preparado para demostración cuando sea posible ejecutar de forma integrada el flujo cotización → entrada asociada → actualización de stock → consulta → identificación mediante QR → validación → salida → actualización de stock → historial, junto con una consulta controlada al agente IA.

# 8. Responsabilidades del equipo

| Integrante | Responsabilidad principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Enzo Araya | Backend y API REST | Reglas de negocio, integración y pruebas |
| Juan Cáceres | Frontend web | Interfaces, dashboard, inventario y flujo QR |
| Diego González | Base de datos y escritorio | Modelo PostgreSQL, integridad y PySide6 |
| Todos | IA e integraciones | LangChain, Groq, APIs externas, QA y documentación |