## Carta Gantt
CARTA GANTT — SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO
Planificación referencial de 18 semanas según la Guía Estudiante APT Fase 1; ajustar a calendario académico y avance real.
Fase | Actividad | Descripción / entregable | Responsable | Inicio | Fin | Duración | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Fase 1 — Planificación y diseño | Levantamiento de requerimientos | Identificar actores, necesidades, requerimientos funcionales y no funcionales. | Todos | 1 | 2 | 2 | ● | ●
Fase 1 — Planificación y diseño | Reglas de negocio y alcance | Definir reglas de cotizaciones, entradas, salidas por QR y límites del sistema. | Todos | 2 | 3 | 2 |  | ● | ●
Fase 1 — Planificación y diseño | Arquitectura y diseño de solución | Diseñar arquitectura React, Django REST, PostgreSQL, escritorio, APIs y agentes IA. | Todos | 3 | 4 | 2 |  |  | ● | ●
Fase 1 — Planificación y diseño | Modelo de datos y matrices | Definir tablas, relaciones, historial y matrices de inventario. | Base de datos | 4 | 6 | 3 |  |  |  | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Backend Django + API REST | Implementar modelos, endpoints, autenticación, permisos y reglas de negocio. | Backend | 5 | 8 | 4 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Frontend React: base y navegación | Configurar estructura frontend, rutas, componentes y diseño visual inicial. | Frontend web | 5 | 7 | 3 |  |  |  |  | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Módulo de cotizaciones | Gestionar proveedores, productos, cantidades, precios, moneda y estados. | Frontend + backend | 6 | 8 | 3 | [5 empty] | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Gestión y búsqueda de inventario | Consultar productos, disponibilidad, stock y matrices de información. | Frontend + backend | 5 | 9 | 5 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Módulo de entradas | Registrar entradas únicamente desde cotizaciones válidas y actualizar stock. | Frontend + backend | 7 | 9 | 3 | [6 empty] | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Salidas mediante código QR | Identificar productos, validar stock y registrar salidas e historial. | Frontend + backend | 9 | 11 | 3 | [8 empty] | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Aplicación de escritorio PySide6 | Desarrollar administración, usuarios/roles, supervisión y movimientos. | Aplicación de escritorio | 9 | 12 | 4 | [8 empty] | ● | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Integración de APIs externas | Integrar Frankfurter, Nager.Date y API de productos/códigos de barras. | Integraciones | 11 | 13 | 3 | [10 empty] | ● | ● | ●
Fase 2 — Desarrollo | Agentes IA con LangChain y Groq | Crear agentes y herramientas controladas para consultas, análisis, alertas y recomendaciones. | IA + equipo | 12 | 16 | 5 | [11 empty] | ● | ● | ● | ● | ●
Fase 3 — Integración y cierre | Integración del sistema completo | Integrar web, escritorio, backend, base de datos, QR, APIs y agentes IA. | Todo el equipo | 15 | 17 | 3 | [14 empty] | ● | ● | ●
Fase 3 — Integración y cierre | Pruebas funcionales y de integración | Probar flujos, permisos, consistencia de stock, APIs y agentes; registrar correcciones. | Todo el equipo | 16 | 18 | 3 | [15 empty] | ● | ● | ●
Fase 3 — Integración y cierre | Documentación técnica y de usuario | Documentar arquitectura, instalación, uso, pruebas y mantenimiento. | Todo el equipo | 16 | 18 | 3 | [15 empty] | ● | ● | ●
Fase 3 — Integración y cierre | Preparación de demostración y cierre | Preparar demostración integral, presentación y defensa final. | Todo el equipo | 18 | 18 | 1 | [17 empty] | ●

## Resumen
RESUMEN DE FASES Y SPRINTS
Bloque | Semanas | Objetivo principal | Hito / resultado
Fase 1 — Planificación y diseño | S1–S6 | Requerimientos, reglas, arquitectura y modelo de datos. | Alcance, diseño técnico y base de datos definidos.
Fase 2 — Desarrollo | S5–S16 | Construcción de backend, frontend, escritorio, QR, APIs y agentes IA. | Módulos implementados de forma incremental.
Fase 3 — Integración y cierre | S15–S18 | Integración global, pruebas, documentación y presentación. | Sistema validado y demostración final preparada.
Sprint 1 | S1–S3 | Requerimientos y reglas de negocio. | Alcance validado.
Sprint 2 | S4–S6 | Arquitectura, modelo de datos e inicio del backend. | Diseño y estructura técnica.
Sprint 3 | S7–S9 | Backend, inventario, cotizaciones y entradas. | Flujos principales de inventario.
Sprint 4 | S10–S12 | QR, escritorio e integración inicial de APIs. | Operación de módulos principales.
Sprint 5 | S13–S15 | APIs externas, agentes IA e integración progresiva. | Integraciones y automatización avanzada.
Sprint 6 | S16–S18 | Pruebas, correcciones, documentación y presentación. | Entrega y defensa final.